**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа №3» г.Енисейска Красноярского края**

**Дорожная карта**

**по введению Федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)**

**в муниципальном бюджетном образовательном  учреждении**

**«Средняя общеобразовательная школа №3»**

**г. Енисейска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| **Создание нормативно-правовой базы;**  **организационного обеспечения введения ФГОС ООО** | | | | |
| 1 | Разработка и утверждение школьного плана введения ФГОС основного общего образования в МБОУ СОШ №3 | ноябрь 2012 | Директор школы | План введения ФГОС ООО |
| 2 | Проведение инструктивно- методического семинара по подготовке внедрения ФГОС ООО | Ноябрь 2012 | Администрация школы, рабочая группа |  |
| 3 | Разработка плана повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ООО | ноябрь 2012 | Администрация школы | План повышения квалификации |
| 4 | Ведение рубрики на школьном сайте «Введение ФГОС ООО» | 2012-2015 | системный администратор сайта | Наличие раздела «ФГОС» на сайте школы |
| 5 | Участие в совещаниях по введению ФГОС | 2011-2015 | Администрация, тьютор |  |
| **Работа с педагогическими кадрами** | | | | |
| 1 | Заседания ГМО, ШМО по введению ФГОС:  - Мастер – класс «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего образования»  Круглый стол «Как проектировать универсальные учебные действия» | 2012-2015уч.г. | руководители ГМО, тьютор | Протоколы заседаний ГМО,ШМО |
| 2 | Участие в семинарах, конференциях разного уровня, в том числе школьные семинары:  - «Разработка основной образовательной программы основного общего образования»  -«Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс»  -«Формирование обще учебных умений, навыков и способов действий в контексте перехода на ФГОС»  -«Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» | 2012-2015 | Администрация школы, куратор ФГОС, учителя | Наличие образовательной программы  Наличие в ОУ программ духовно-нравственного развития и воспитания |
| 3 | Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений города и района по введению ФГОС | 2012-2015 |  |  |
| **Работа с родителями учащихся основной школы** | | | | |
| 1 | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС на школьном сайте | 2012 | Системный администратор | Наличие раздела «ФГОС» на сайте школы |
| 2 | Проведение родительских собраний:  -«Структура и содержание ФГОС ООО»  -«О новых образовательных программах, программах внеурочной деятельности» | 2014-2015 | Администрация школы | Информирование родителей об особенностях обучения учащихся по ФГОС |
| **Развитие материально-технической базы** | | | | |
| 1 | Анализ оснащенности учебных кабинетов требованиям ФГОС ООО | 2013-2014уч.г | Администрация школы |  |
| 2 | Создание в школе материально-технических условий для введения ФГОС в соответствии с Требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности школьников | 2012-2015 | Администрация школы | Создание материально-технических условий для реализации общеобразовательных программ |
| 3 | Приобретение наглядного дидактического оборудования (таблицы, раздаточные материалы и др.) | 2012-2015 | Администрация школы | Приобретение наглядного оборудования |
| 4 | Создание медиатеки обучающих программ | 2012-2014 | Администрация школы, библиотекарь | Создание медиатеки обучающих программ |