**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Енисейска Красноярского края**

**План по внедрению ФГОС в МБОУ СОШ №3 на 2010-2012 гг**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результат** |
| **Создание нормативно-правовой базы;**  **организационного обеспечения введения ФГОС НОО** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования. Распределение обязанностей между членами рабочей группы | Март 2011г. | Директор школы | Приказ о создании рабочей группы |
| 2 | Разработка и утверждение школьного плана введения ФГОС начального общего образования в МБОУ СОШ №3 | Март 2011 | Директор школы | План введения ФГОС |
| 3 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ №3 | 1.09.2011 | Бурнышева Л.В., куратор рабочей группы | Программа |
| 4 | Разработка и утверждение рабочих программ по предметам учебного плана | 1.09.2011 | Бурнышева Л.В., учителя начальных классов | Рабочие программы |
| 5 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса; режим занятий; должностные инструкции; локальные акты, регламентирующие установление заработной планы работников в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования) | 1.09.2011 | Администрация школы | Пакет локальных актов |
| 6 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утвержденного федерального перечня учебников | Март 2011 | Библиотекарь | Приказ директора об утверждении списка УМК (начальная школа) |
| 7 | Разработка и утверждение учебного плана 1 классов | Май 2011 | Тараторкина С.В., заместитель директора по УР | Учебный план |
| 8 | Разработка модели взаимодействия учреждения общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Август-сентябрь 2011 | Администрация школы | Заключение договоров |
| 9 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Август 2011 | Администрация школы | План методической работы |
| 10 | Введение рубрики на школьном сайте «Введение ФГОС» | Сентябрь 2011 | Камалутдинов Р.Р., системный администратор сайта | Наличие раздела «ФГОС» на сайте школы |
| 11 | Проведение мониторинга сформированности обще учебных умений и навыков учащихся начального обшего образования в МОУ СОШ №3 | Апрель –май 2011 | Администрации школы | Диагностика |
| **Работа с педагогическими кадрами** | | | | |
| 1 | Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогов | Май 2011 | Администрация школы | План-график повышения квалификации педагогов |
| 2 | Заседания ГМО, ШМО по проблематике введения ФГОС:  - Мастер – класс «Формирование универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального образования»  Семинар «Деятельностный подход в обучении младших школьников  Круглый стол «Как проектировать универсальные учебные действия» | Январь 2011  Март 2011 | Патюкова В.В., руководитель ГМО начальных классов | Протокол заседания ГМО,ШМО |
| 3 | Участие в семинарах, конференциях разного уровня, в том числе школьные семинары:  - «Разработка основной образовательной программы начального общего образования»  -«Внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс»  -«Формирование обще учебных умений, навыков и способов действий в контексте перехода на ФГОС»  -«Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» | 2011-2012 | Администрация школы, куратор ФГОС, учителя начальных классов | Наличие образовательной программы  Наличие в ОУ программ духовно-нравственного развития и воспитания |
| 4 | Участие в работе городского МО начальных классов | Согласно плана работы ГМО | Патюкова В.В., руководитель ГМО начальных классов | Протокол заседания ГМО,ШМО |
| 5 | Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений города и района по введению ФГОС | 2011-2012 |  |  |
| **Работа с родителями учащихся начальной школы** | | | | |
| 1 | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС на школьном сайте | 2011-2012 | Системный администратор | Наличие раздела «ФГОС» на сайте школы |
| 2 | Оформление стенда по переходу на ФГОСТ | 2011-2012 | Администрация | Информирование родителей |
| 3 | Проведение родительских собраний:  -«Структура и содержание ФГОС»  -«О новых образовательных программах, программах внеурочной деятельности» | Март 2011; 2012  Сентябрь 2011, 2012 | Администрация школы, учителя будущих 1-х классов | Информирование родителей об особенностях обучения учащихся 1 классов с 1.09.2011 |
| **Развитие материально-технической базы** | | | | |
| 1 | Анализ оснащенности учебных кабинетов требованиям ФГОС | Февраль 2011 | Администрация школы | Отчет директора на коллегии ОО |
| 2 | Создание в школе материально-технических условий для введения ФГОС в соответствии с Требованиями к ресурсному обеспечению образовательной деятельности младших школьников | 2011-2012 | Администрация школы | Создание материально-технических условий для реализации общеобразовательных программ |
| 3 | Приобретение наглядного дидактического оборудования (таблицы, раздаточные материалы и др.) | 2011-2012 | Администрация школы | Приобретение наглядного оборудования |
| 4 | Создание медиатеки обучающих программ для начальной школы | 2011-2012 | Администрация школы, учителя начальных классов | Создание медиатеки обучающих программ |

Директор школы: М.Г.Хохлова